大学生创新创业训练计划项目

项 目 计 划 书

“智伴成长”——基于 AI 与朋辈导航的大学生全周期智能导学系统

项目名称：“智伴成长”——基于 AI 与朋辈导航的大学生全周期智能导学系统

项目类别：创新训练项目

负 责 人：徐麟阁

团队成员：徐麟阁、董芮铭、章宇洲

指导教师：陈圣波

所在学院：【上海大学计算机工程与科学学院】

起止时间：【2026 年 9 月 — 2027 年 6 月】

一、项目概述

当代大学生在校园生活中面临双重挑战：一是信息管理与检索的困境，海量学习资料散乱、校园流程繁琐、通知公告分散，传统工具缺乏关联性与智能化推荐；二是校园适应与规划的断层，新生在生活事务、学业转折和心理调适方面亟需有经验的“过来人”指导，而传统辅导员体系管理范围广，难以兼顾个体需求。

本项目旨在开发“智伴成长”系统，利用 RAG（检索增强生成）与知识图谱技术，将学长导师的亲和力与人工智能的高效性相结合，构建面向大学生的全周期智能导学平台。该系统不仅是高效的知识管理工具，更是数字化的朋辈导师——“数字学长”，旨在弥补高校辅导员难以兼顾个体需求的短板，为学生提供覆盖生活适应、学业规划、心理疏导与校园融入四大维度的针对性成长支持，实现校园经验知识的动态沉淀与代际传承。

二、立项背景与研究意义

（一）立项背景

1. 信息管理的困境。大学校园中，学习资料、办事流程、通知公告分散于不同网站、部门与聊天记录之中，信息碎片化严重，学生查找成本高、效率低，学长学姐的宝贵经验难以沉淀与复用。

2. 校园适应的断层。从高中到大学，学生在生活事务办理、学习方式转变、心理调适与人际交往等方面亟需指导。传统辅导员体系“一对多”的管理模式难以覆盖每一位学生的个性化需求，朋辈互助虽有温度却缺乏系统性与持续性。

3. 技术条件的成熟。以检索增强生成（RAG）、知识图谱、大语言模型为代表的智能技术日趋成熟并走向开源，使得以低成本构建一个“有温度、懂校园、随时在线”的智能导学系统成为可能。

（二）研究意义

1. 现实意义：直击新生入学的信息焦虑与适应难题，为在校学生提供 7×24 小时的精准问答、主动提醒与情感支持，提升学习与生活效率，促进心理健康。

2. 教育意义：将历届学长的零散经验转化为可动态更新、跨代传承的系统化数字资产，构建可持续发展的校园导学文化，成为辅导员体系与朋辈导师制度的有力补充。

3. 技术意义：探索 RAG 与领域知识图谱在校园垂直场景下的深度融合方法，验证“检索增强 + 图存储 + 角色化交互”技术路线在低成本条件下的落地可行性。

三、项目目标与研究内容

（一）项目目标

1. 构建数字化朋辈大脑：打造支持多平台运行的智能助手，整合校园政策、办事流程及学业经验，形成结构化的校园知识库。

2. 实现全维度成长导航：覆盖生活适应、学业规划、心理疏导和校园融入四大核心维度，贯穿大学生全周期。

3. 提供温情交互体验：通过自然语言处理技术，实现语音或文字的精准问答，提供具有“学长感”的建议与陪伴。

4. 知识生态动态演进：支持从校园最新动态和学长经验中实时更新知识库，实现校园经验知识的持续沉淀与传承。

（二）研究内容

1. RAG 模型与学业知识库的深度融合：研究如何优化检索增强生成流程，使其能精准解析校园事务流程、选课建议及学术资料，提高答案的准确性与可溯源能力。

2. 校园经验知识图谱构建：使用图数据库（如 Neo4j）存储学长分享的学习方法、竞赛资源、生活设施位置及校园规则，实现人、事、地、物等实体及其关系的系统化关联。

3. 多功能导学模块设计：①生活导航——校园卡激活、宿舍水电使用、图书馆预约等实操问题指引；②学业规划——高中到大学的学习思维转变指导、选课组合建议及挂科风险点提醒；③心理支持——通过上下文感知识别入学焦虑或考试压力，提供心理调节方案与人际交往技巧；④校园融入——社团推荐、校园文化介绍与归属感建设。

4. 个性化学习与主动提醒算法：根据用户行为习惯推荐资料，并在关键时间节点（如选课截止、军训报到、考试周）主动发出提醒。

四、技术路线与实施方案

（一）总体技术架构

系统采用“数据层—知识层—服务层—交互层”四层架构：

1. 数据层：采集官方网站与公告、校园办事流程文档、课程资料与讲义、历届学长经验分享等多源数据，经清洗、去重后形成标准化的知识条目。

2. 知识层：以知识图谱（Neo4j）为核心，关联校园实体及其关系；以向量数据库存储文档切片与向量索引，支撑 RAG 检索；两者共同构成“数字学长”的大脑。

3. 服务层：RAG 问答引擎负责“理解问题—检索知识—生成回答”；个性化引擎基于用户行为实现内容推荐与主动提醒；上下文感知模块支撑心理疏导场景的情绪识别。

4. 交互层：基于 Electron 等跨平台框架，实现 Windows、macOS、Linux 多平台同步的客户端，提供文字与语音交互、场景化卡片与主动推送。

（二）实施步骤

1. 阶段一（MVP，最小可行产品）：搭建 RAG 问答链路，完成核心智能问答与生活适应模块，覆盖校园高频事务办理问题；建立基础版校园知识库。

2. 阶段二（V1.0）：构建校园知识图谱，上线学业规划、选课建议与个性化推荐功能；完善心理支持与校园融入模块；完成跨平台客户端封装。

3. 阶段三（生态构建）：开放学长经验贡献入口，实现知识库的动态更新与审核机制；开展校内试用与推广，持续迭代优化，形成可推广的朋辈导师数字职责清单。

五、项目创新点

1. 角色化与工具化的统一：系统不仅是知识管理工具，更是具有“学长身份”的互动助手，将知识库的实用性与朋辈互助的亲和力相结合，交互方式、语言风格均贴近真实学长。

2. 上下文感知的精准辅助：利用用户互动历史推测需求，变“被动问答”为“主动关怀”。例如在期末周自动整理学长分享的复习重点，在新生报到时推送生活设施指引，在检测到焦虑情绪时主动给予心理支持。

3. 知识的动态更新与传承：打破信息碎片化，将历届学长的零散经验转化为可动态更新、跨设备同步的系统化数字资产，构建可持续演进的校园知识生态。

六、进度安排

项目总周期 10 个月，分为五个阶段：

| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、准备与调研 | 第 1—2 个月 【2026.09—2026.10】 | 需求调研与问卷访谈；收集校园政策、办事流程、学长经验等资料；完成技术选型与系统架构设计 | 需求分析报告； 系统架构设计文档 |
| 二、MVP 开发 | 第 3—5 个月 【2026.11—2027.01】 | 搭建 RAG 问答链路；建立基础知识库；开发核心智能问答与生活适应模块 | 可运行的 MVP 系统； 基础版校园知识库 |
| 三、V1.0 开发 | 第 6—8 个月 【2027.02—2027.04】 | 构建 Neo4j 校园知识图谱；上线学业规划、选课建议与个性化推荐；完善心理支持与校园融入模块；完成跨平台客户端 | V1.0 版本系统； 校园知识图谱 |
| 四、测试与优化 | 第 9 个月 【2027.05】 | 开展校内小范围试用；收集反馈并优化问答准确率与用户体验；完善知识更新与审核机制 | 试用报告； 系统 V1.1 |
| 五、总结与推广 | 第 10 个月 【2027.06】 | 整理项目成果与文档；完成结题报告；制定推广方案，开放学长经验贡献入口 | 结题报告； 朋辈导师数字职责清单 |

七、团队分工

| 姓名 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 【负责人姓名】 | 项目负责人 | 总体统筹与进度管理；系统架构设计；关键技术方案决策 |
| 【成员姓名】 | 算法工程师 | RAG 问答链路搭建；提示工程与答案质量优化；个性化推荐算法 |
| 【成员姓名】 | 知识工程师 | 校园知识图谱构建（Neo4j）；知识抽取、实体对齐与数据清洗 |
| 【成员姓名】 | 前端工程师 | 跨平台客户端开发；交互界面设计；语音交互接入 |
| 【成员姓名】 | 产品与测试 | 需求调研与内容整理；心理支持内容策划；系统测试与文档编写 |

说明：团队可按实际人数调整职责划分；指导教师负责技术把关与资源协调。

八、预期成果

1. 软件系统：完成具备跨平台适配、智能检索问答、知识图谱关联、个性化推荐与主动提醒功能的“智伴成长”导学系统一套。

2. 数据资产：构建覆盖校园事务、学业资源、生活设施、心理支持等内容的结构化校园知识库与知识图谱。

3. 理论成果：形成 RAG 与领域知识图谱在校园导学场景下的融合应用方案，完成项目研究报告，力争发表学术论文 1 篇或申请软件著作权 1 项。

4. 推广成果：形成一套可推广的朋辈导师数字职责清单，为高校朋辈互助与辅导员工作提供数字化参考方案。

九、经费预算

| 支出科目 | 金额（元） | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 大语言模型 API 调用费 | 1000 | 问答生成与内容审核的大模型接口费用 |
| 云服务器与存储 | 800 | 知识库托管、向量数据库与图数据库的云资源 |
| 开发与测试设备 | 800 | 多平台兼容性测试设备及配件 |
| 调研与差旅 | 400 | 校际调研、学长经验访谈等交通费用 |
| 文献与资料费 | 300 | 技术书籍、文献检索与软件授权 |
| 打印与宣传 | 200 | 材料打印、校内试用推广物料 |
| 合计 | 3500 | —— |

说明：经费预算按学校实际资助额度调整；如资助额度低于上述预算，优先保障大模型API 调用费与云服务器费用两项核心支出。

十、可行性分析

1. 技术可行性：RAG、知识图谱、NLP 等技术路线成熟，Neo4j、向量数据库、Electron 等开源框架生态完善，团队已通过《机器学习》《自然语言处理》等课程及Word2Vec、TextCNN、知识图谱等实训项目积累了一定的开发经验，技术实现基础坚实。

2. 经济可行性：依托开源工具与大模型 API 的按量计费模式，开发与运营成本可控；项目经费可覆盖核心支出，具有较高的经济可行性。

3. 数据可行性：校园政策文件、办事流程、课程资料等公开数据易于获取；学长经验可通过访谈、问卷及已有实训资料积累，数据来源可靠。

4. 团队可行性：团队结构完整，覆盖算法、知识工程、前端与产品测试等角色，分工明确；指导教师可在技术路线与资源协调方面提供支持。

十一、风险分析与应对

| 风险类别 | 风险描述 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | 大模型在校园垂直场景可能出现“幻觉”或答案过时 | 采用 RAG 约束生成、答案附来源引用；建立知识更新与人工审核机制 |
| 数据风险 | 校园政策调整导致知识库内容失效；学长经验质量参差不齐 | 建立定期爬取与版本管理机制；经验条目设“来源—审核—热度”标签 |
| 隐私风险 | 用户互动数据涉及个人隐私 | 对话数据本地化处理、最小化采集，敏感内容脱敏后仅用于算法训练 |
| 进度风险 | 开发任务量大、学期内时间紧张 | 按里程碑滚动调整计划；优先保障 MVP 核心功能，避免范围蔓延 |
| 推广风险 | 用户规模不足、反馈有限 | 与辅导员、社团合作开展试用；嵌入新生入学教育场景扩大触达 |

十二、结语

“智伴成长”系统就像是为每一位大学生配备了一位“懂技术、有温度的数字学长”。他的大脑里装着整个学校的百科全书与知识图谱，不仅能瞬间查到最生僻的办事流程，还能在学生选课迷茫或考试焦虑时，以“过来人”的身份递上一份避雷指南或一句暖心的鼓励。项目团队将秉持“让每一段大学时光都有智慧与温暖相伴”的理念，扎实推进各项工作，力争将“智伴成长”打造为可复制、可推广的校园智能导学标杆。